## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS - PROYECTO APUNTEC
Plataforma Colaborativa de Apuntes para Estudiantes ¦ Metodología Scrum (10 Semanas)
ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel de Riesgo (Prod) | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable
R-01 | Equipo | Baja participación de integrantes | Falta de compromiso | 3 | 4 | 12 | Alto | Mitigar | Daily meetings y distribución equitativa | León Veraldi | Abierto
R-02 | Técnico | Problemas de conectividad | Dependencia de internet | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Backups offline y repositorios locales | Matias Hayes | Abierto
R-03 | Técnico | Curva de aprendizaje tecnológico | Poca experiencia previa | 4 | 3 | 12 | Alto | Mitigar | Capacitaciones internas y tutoriales | Vito Martin | Abierto
R-04 | Equipo | Desacuerdos en tareas | Diferencias de opinión | 2 | 3 | 6 | Medio | Mitigar | Votación democrática y escalar si es necesario | León Veraldi | Abierto
R-05 | Gestión | Cambios en requisitos | Nuevas necesidades del cliente | 3 | 4 | 12 | Alto | Aceptar | Priorizar cambios en backlog del siguiente Sprint | León Veraldi | Abierto
R-06 | Técnico | Pérdida de código | Mal uso de Git | 2 | 5 | 10 | Alto | Evitar | Commits diarios y política de versionado | Matias Hayes | Abierto
R-07 | Equipo | Ausencia de integrantes | Enfermedad o superposición de materias | 3 | 3 | 9 | Medio | Aceptar | Redistribución de tareas y documentación diaria | Todo el equipo | Abierto
R-08 | Técnico | Problemas de seguridad | Falta de experiencia en seguridad web | 2 | 5 | 10 | Alto | Mitigar | JWT, bcrypt, validación de inputs | Ramiro Tatone | Abierto